## Исходные данные
Плановый период |  | Май | 2021
Портфель заказов
№ | Название проекта | Срок завершения | Трудоемкость, чел-дни |  |  | Праздники
|  |  | КПП | ТПП | Всего | 2022-01-03
1 | Проект А | 2021-05-25 | 13 | 8 | 21 | 2022-01-07
2 | Проект Б | 2021-05-30 | 7 | 4 | 11 | 2022-02-23
3 | Проект В | 2021-05-31 | 10 | 6 | 16 | 2022-03-08
4 | Проект Г | 2021-05-20 | 5 | 1 | 6 | 2022-05-02
5 | Проект Д | 2021-05-30 | 22 | 10 | 32 | 2022-05-09
6 | Проект Е | 2021-05-05 | 16 | 7 | 23 | 2022-06-13
Итого |  |  | 73 | 36 | 109 | 2022-11-07
2022-12-12
Список специальностей
№ | Специальность | Код специальности | Кол-во специалистов
1 | Электрик | 01 | 6
2 | Сантехник | 03 | 4
Всего проектировщиков |  |  | 10
Список сотрудников-проектировщиков
№ | ФИО | Специальность | Разряд
1 | Петров И. И. | Сантехник | 10
2 | Воскресенский Д. Е. | Электрик | 13
3 | Григорьев В. В. | Электрик | 14
4 | Петренко А. С. | Сантехник | 12
5 | Голубев С. А. | Электрик | 11
6 | Виноградова Н. Н. | Электрик | 14
7 | Тетерин И. Г. | Сантехник | 13
8 | Дементьев И. Г. | Сантехник | 12
9 | Афанасьев А. О. | Электрик | 11
10 | Макаров Д. Д. | Электрик | 12
| Дневная тарифная ставка 1-го разряда |  |  | 500
Тарифная сетка
| Разряд | Тарифные коэффициенты | Дневная тарифная ставка
| 1 | 1 | 500
| 2 | 1.11 | 555
| 3 | 1.23 | 615
| 4 | 1.36 | 680
| 5 | 1.51 | 755
| 6 | 1.67 | 835
| 7 | 1.82 | 910
| 8 | 2.02 | 1010
| 9 | 2.22 | 1110
| 10 | 2.44 | 1220
| 11 | 2.68 | 1340
| 12 | 2.89 | 1445
| 13 | 3.12 | 1560
| 14 | 3.36 | 1680
| 15 | 3.62 | 1810
| 16 | 3.9 | 1950
| 17 | 4.2 | 2100
| 18 | 4.5 | 2250

## Распределение
№ | ФИО | Специальность | Проект А | Проект Б | Проект В | Проект Г | Проект Д | Проект Е | Количество проектов | Объем работ, дни |  |  | Длительность
2 | Воскресенский Д. Е. | Электрик | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 24 | № |  | Этап КПП | Этап ТПП
3 | Григорьев В. В. | Электрик | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20 | 1 | Проект А | 5 | 4
5 | Голубев С. А. | Электрик | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25 | 2 | Проект Б | 3 | 2
6 | Виноградова Н. Н. | Электрик | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | 3 | Проект В | 4 | 2
9 | Афанасьев А. О. | Электрик | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 22 | 4 | Проект Г | 2 | 1
10 | Макаров Д. Д. | Электрик | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 | 5 | Проект Д | 11 | 5
1 | Петров И. И. | Сантехник | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 6 | Проект Е | 6 | 4
4 | Петренко А. С. | Сантехник | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 15
7 | Тетерин И. Г. | Сантехник | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12
8 | Дементьев И. Г. | Сантехник | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10
| Всего | Электриков | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | Всего, дни | 168
| Всего | Сантехников | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2
Note on J2: Количество проектов, в которых участвует работник

## Диаграмма Ганта
Диаграмма Ганта | [9 empty] | 1
№ | Название проекта | Срок завершения, день | Этап | Трудоемкость, чел-дни | Участники проекта | Длительность, дни | Дата начала работ | Дата завершения работ | 2021-05-01 | 2021-05-02 | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 2021-05-09 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2021-05-15 | 2021-05-16 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-29 | 2021-05-30 | 2021-05-31
1 | Проект А | 2021-05-25 | КПП | 13 | 4 | 4 | 2021-05-01 | 2021-05-06 | 2021-05-01: 4; 2021-05-02: 4; 2021-05-03: 4; 2021-05-04: 4; 2021-05-05: 4; 2021-05-06: 4
|  |  | ТПП | 8 | 3 | 3 | 2021-05-10 | 2021-05-12 | 2021-05-10: 3; 2021-05-11: 3; 2021-05-12: 3
2 | Проект Б | 2021-05-30 | КПП | 7 | 4 | 2 | 2021-05-15 | 2021-05-18 | 2021-05-15: 4; 2021-05-16: 4; 2021-05-17: 4; 2021-05-18: 4
|  |  | ТПП | 4 | 3 | 2 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-18: 3; 2021-05-19: 3
3 | Проект В | 2021-05-31 | КПП | 10 | 3 | 4 | 2021-05-18 | 2021-05-21 | 2021-05-18: 3; 2021-05-19: 3; 2021-05-20: 3; 2021-05-21: 3
|  |  | ТПП | 6 | 2 | 3 | 2021-05-19 | 2021-05-21 | 2021-05-19: 2; 2021-05-20: 2; 2021-05-21: 2
4 | Проект Г | 2021-05-20 | КПП | 5 | 4 | 2 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2021-05-19: 4; 2021-05-20: 4
|  |  | ТПП | 1 | 3 | 1 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-05-20: 3
5 | Проект Д | 2021-05-30 | КПП | 22 | 4 | 6 | 2021-05-22 | 2021-05-31 | 2021-05-22: 4; 2021-05-23: 4; 2021-05-24: 4; 2021-05-25: 4; 2021-05-26: 4; 2021-05-27: 4; 2021-05-28: 4; 2021-05-29: 4; 2021-05-30: 4; 2021-05-31: 4
|  |  | ТПП | 10 | 3 | 4 | 2021-05-25 | 2021-05-28 | 2021-05-25: 3; 2021-05-26: 3; 2021-05-27: 3; 2021-05-28: 3
6 | Проект Е | 2021-05-05 | КПП | 16 | 4 | 4 | 2021-05-01 | 2021-05-06 | 2021-05-01: 4; 2021-05-02: 4; 2021-05-03: 4; 2021-05-04: 4; 2021-05-05: 4; 2021-05-06: 4
|  |  | ТПП | 7 | 2 | 4 | 2021-05-01 | 2021-05-06 | 2021-05-01: 2; 2021-05-02: 2; 2021-05-03: 2; 2021-05-04: 2; 2021-05-05: 2; 2021-05-06: 2
[7 empty] | Электрики |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
[7 empty] | Сантехники |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Всего занято |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 10 | 12 | 12 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4
[5 empty] | Макаров Д. Д. | 1 | Проект А | 0
[5 empty] | Электрик | 2 | Проект Б | 1 | 2021-05-15: 4; 2021-05-16: 4; 2021-05-17: 4; 2021-05-18: 4
[6 empty] | 3 | Проект В | 1 | 2021-05-18: 3; 2021-05-19: 3; 2021-05-20: 3; 2021-05-21: 3
[6 empty] | 4 | Проект Г | 1 | 2021-05-19: 4; 2021-05-20: 4
[6 empty] | 5 | Проект Д | 0
[6 empty] | 6 | Проект Е | 1 | 2021-05-01: 4; 2021-05-02: 4; 2021-05-03: 4; 2021-05-04: 4; 2021-05-05: 4; 2021-05-06: 4
[7 empty] | Число проектов |  | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Зарплата
Ведомость на выдачу зарплаты за Май 2021 г.
№ | ФИО | Специальность | Разряд | Объем работ, дни | Зарплата
1 | Петров И. И. | Сантехник | 10 | 11 | 13420
2 | Воскресенский Д. Е. | Электрик | 13 | 24 | 37440
3 | Григорьев В. В. | Электрик | 14 | 20 | 33600
4 | Петренко А. С. | Сантехник | 12 | 15 | 21675
5 | Голубев С. А. | Электрик | 11 | 25 | 33500
6 | Виноградова Н. Н. | Электрик | 14 | 14 | 23520
7 | Тетерин И. Г. | Сантехник | 13 | 12 | 18720
8 | Дементьев И. Г. | Сантехник | 12 | 10 | 14450
9 | Афанасьев А. О. | Электрик | 11 | 22 | 29480
10 | Макаров Д. Д. | Электрик | 12 | 15 | 21675